## Backlog
№ задачи | Фаза | Модуль | Название задачи | Приоритет | Зависимости | Результат (deliverable) | Критерии готовности (DoD) | Оценка, ч
F001 | 0. Foundation | Foundation | Инициализировать монорепозиторий (backend/, frontend/, pyproject.toml, package.json) | P0 | — | Скелет репозитория с двумя корневыми папками | Репозиторий клонируется, обе папки существуют, README с описанием структуры | 1
F002 | 0. Foundation | Foundation | Настроить ruff/black/mypy для backend | P0 | F001 | Конфиги ruff.toml/mypy.ini + Makefile-таргет lint | make lint проходит на пустом проекте без ошибок | 1
F003 | 0. Foundation | Foundation | Настроить ESLint/Prettier для frontend | P0 | F001 | eslint.config.js + prettier config | npm run lint проходит на пустом Next.js проекте | 1
F004 | 0. Foundation | Foundation | Docker-compose для локальной разработки (Postgres 16, Redis 7) | P0 | F001 | docker-compose.yml | docker compose up поднимает Postgres и Redis, health-check зелёный | 2
F005 | 0. Foundation | Foundation | Настроить pre-commit hooks (lint+format при коммите) | P1 | F002,F003 | .pre-commit-config.yaml | Коммит с ошибкой линта блокируется локально | 1
F006 | 0. Foundation | Foundation | CI-скелет: GitHub Actions, job lint+test на PR | P0 | F002,F003 | .github/workflows/ci.yml | PR с намеренной ошибкой линта получает красный статус | 2
F007 | 0. Foundation | Foundation | pydantic-settings BaseSettings (DSN БД, Redis URL, JWT-ключ) | P0 | F001 | composition/settings.py | Приложение падает с понятной ошибкой при отсутствии обязательной переменной окружения | 1
F008 | 0. Foundation | Foundation | building_blocks/domain: базовые Entity, AggregateRoot, ValueObject, DomainEvent | P0 | F001 | Пакет building_blocks/domain | Модульный тест создаёт наследника AggregateRoot и проверяет накопление доменных событий | 2
F009 | 0. Foundation | Foundation | building_blocks/application: Protocol Command/Query/Handler | P0 | F008 | Пакет building_blocks/application | mypy проходит на примере фиктивного Command+Handler | 1
F010 | 0. Foundation | Foundation | building_blocks/infrastructure: Protocol UnitOfWork/EventBus/Clock | P0 | F008 | Пакет building_blocks/infrastructure | Фиктивная in-memory реализация каждого Protocol проходит тест на соответствие интерфейсу | 2
F011 | 0. Foundation | Foundation | composition/settings.py подключён к остальным пакетам | P0 | F007 | Settings импортируется без циклических зависимостей | import-граф не содержит циклов (проверка вручную/скриптом) | 1
F012 | 0. Foundation | Foundation | composition/api_app.py — пустой FastAPI() с health-check | P0 | F011 | GET /health возвращает 200 | uvicorn composition.api_app:app стартует, /health отвечает status ok | 1
F013 | 0. Foundation | Foundation | composition/worker_app.py — пустой Celery() с тестовой задачей | P0 | F011 | Celery-приложение с одной ping-задачей | celery worker стартует и выполняет ping-задачу | 2
F014 | 0. Foundation | Foundation | Настроить import-linter (проверка границ модулей) | P1 | F001 | .importlinter конфиг с контрактами Architecture разд.6 | CI падает при намеренном импорте domain одного модуля в infrastructure другого | 2
F015 | 0. Foundation | Foundation | Написать CONTRIBUTING.md (правила границ модулей, воркфлоу задач) | P2 | F014 | CONTRIBUTING.md | Документ содержит таблицу разрешённых/запрещённых зависимостей из Architecture разд.7 | 1
DB001 | 1. Database | DB | Migration 0001: расширения btree_gist, ltree, pgcrypto | P0 | F004 | Alembic migration 0001 | alembic upgrade head включает все три расширения на чистой БД | 1
DB002 | 1. Database | DB | Схема legal_rules + enum-типы | P0 | DB001 | Migration 0002 | psql dn показывает схему legal_rules, dT показывает 4 enum-типа | 2
DB003 | 1. Database | DB | Таблица normative_document + ограничения уникальности/валидности | P0 | DB002 | Migration 0003 | Вставка дубликата (doc_type,reg_number,adopted_date) падает с ошибкой уникальности | 1
DB004 | 1. Database | DB | Таблица document_node (иерархия глава/статья/пункт) + индексы | P0 | DB003 | Migration 0004 | Вставка узла с несуществующим document_id падает по FK | 1
DB005 | 1. Database | DB | Таблицы rule + rule_version c EXCLUDE-ограничением | P0 | DB004 | Migration 0005 | Вставка второй published-версии с пересекающимся периодом для (rule_id,scope) падает с 23P01 | 2
DB006 | 1. Database | DB | Таблицы conflict_resolution_policy(+version) | P0 | DB005 | Migration 0006 | Аналогичный EXCLUDE-тест для policy_version проходит | 2
DB007 | 1. Database | DB | Схема personnel + enum-типы | P0 | DB001 | Migration 0007 | dn показывает personnel, dT показывает 4 enum-типа | 1
DB008 | 1. Database | DB | Таблица unit (ltree hierarchy_path) + gist-индекс | P0 | DB007 | Migration 0008 | Запрос по ltree-иерархии использует gist-индекс (EXPLAIN) | 2
DB009 | 1. Database | DB | Таблица position | P0 | DB007 | Migration 0009 | Уникальность code проверена тестом на дубликат | 1
DB010 | 1. Database | DB | Таблица employee + индексы + CHECK на dismissed_at | P0 | DB008,DB009 | Migration 0010 | Попытка вставить dismissed без dismissed_at падает по CHECK | 1
DB011 | 1. Database | DB | Таблицы service_record_entry (append-only) + secondary_assignment (EXCLUDE) | P0 | DB010 | Migration 0011 | REVOKE UPDATE/DELETE проверен: UPDATE от app_role падает | 2
DB012 | 1. Database | DB | Схема service_calendar + calendar_year/calendar_day | P0 | DB001 | Migration 0012 | Вставка 366 дней для високосного года проходит без ошибок | 2
DB013 | 1. Database | DB | Схема scheduling + duty_schedule/planned_shift (EXCLUDE) | P0 | DB010 | Migration 0013 | Вставка двух пересекающихся смен одного сотрудника падает с 23P01 | 2
DB014 | 1. Database | DB | Схема time_accounting + timesheet/overtime_order/service_time_event (EXCLUDE+CHECK) | P0 | DB010 | Migration 0014 | Вставка overtime_attraction без overtime_order_id падает по CHECK | 2
DB015 | 1. Database | DB | Таблицы correction_entry + hours_breakdown_projection | P0 | DB014 | Migration 0015 | Индекс (employee_id, period_start DESC) присутствует и используется в EXPLAIN | 1
DB016 | 1. Database | DB | Схема compensation + compensation_case/compensation_line | P0 | DB014 | Migration 0016 | Уникальность (employee_id,period_start,period_end) проверена тестом | 1
DB017 | 1. Database | DB | Схема rest_balance + balance_movement + materialized view current_balance | P0 | DB016 | Migration 0017 | REFRESH MATERIALIZED VIEW выполняется без ошибок после тестовых движений | 2
DB018 | 1. Database | DB | Схема leave_management + leave_grant (EXCLUDE+частичный уникальный индекс)+recall_event | P0 | DB010 | Migration 0018 | Повторная вставка personal_circumstances_20y для employee_id падает по частичному индексу | 2
DB019 | 1. Database | DB | Схема audit + audit_log + универсальная триггерная функция аудита | P1 | DB001 | Migration 0019 + trigger function | UPDATE тестовой таблицы с навешенным триггером создаёт запись в audit_log | 2
DB020 | 1. Database | DB | Seed-скрипт: базовый календарный год + образец оргструктуры для dev/test | P1 | DB012,DB011 | scripts/seed_dev_data.py | Запуск скрипта на чистой БД создаёт год 2026 и 3-уровневую иерархию подразделений | 2
RE001 | 2. Rule Engine | RuleEngine | Pydantic-модели Condition (leaf/composite, discriminated union) | P0 | F008 | rule_engine/schemas/condition.py | Валидация примера cond_hazardous_fps из документа Rule Engine проходит | 2
RE002 | 2. Rule Engine | RuleEngine | Юнит-тесты валидации Condition | P0 | RE001 | tests/unit/rule_engine/test_condition.py | Тест с лишним полем при extra=forbid падает валидацией | 1
RE003 | 2. Rule Engine | RuleEngine | Pydantic-модели Formula (literal/variable/operator/function/conditional/rule_reference) | P0 | F008 | rule_engine/schemas/formula.py | Валидация примера f_norm_period из документа Rule Engine проходит | 2
RE004 | 2. Rule Engine | RuleEngine | Юнит-тесты валидации Formula (рекурсивная вложенность args) | P0 | RE003 | tests/unit/rule_engine/test_formula.py | Тест с 3-уровневой вложенностью operator/operator/function проходит | 1
RE005 | 2. Rule Engine | RuleEngine | Pydantic-модели Action | P0 | RE003 | rule_engine/schemas/action.py | Валидация примера act_emit_overtime_comp проходит | 1
RE006 | 2. Rule Engine | RuleEngine | Function registry: арифметика (+ - * / min max round ceil floor abs) | P0 | F001 | rule_engine/function_registry/arithmetic.py | Юнит-тест на каждую функцию с граничными значениями | 2
RE007 | 2. Rule Engine | RuleEngine | Юнит-тесты арифметического реестра | P0 | RE006 | tests/unit/rule_engine/test_arithmetic.py | Покрытие 100% функций реестра | 1
RE008 | 2. Rule Engine | RuleEngine | Function registry: календарные функции | P0 | DB012 | rule_engine/function_registry/calendar_functions.py | working_days_count(январь 2026) возвращает верное число по seed-календарю | 2
RE009 | 2. Rule Engine | RuleEngine | Юнит-тесты календарных функций против seed-данных | P0 | RE008,DB020 | tests/unit/rule_engine/test_calendar_functions.py | Тест сверяет результат с ручным расчётом по производственному календарю | 1
RE010 | 2. Rule Engine | RuleEngine | Condition tree walker | P0 | RE001,RE006 | rule_engine/interpreter/tree_walker.py (Condition) | Вычисление cond_hazardous_fps на тестовом Context даёт ожидаемый bool | 2
RE011 | 2. Rule Engine | RuleEngine | Юнит-тесты Condition walker (все операторы сравнения) | P0 | RE010 | tests/unit/rule_engine/test_condition_walker.py | Таблично прогнаны все 8 операторов сравнения | 2
RE012 | 2. Rule Engine | RuleEngine | Formula tree walker (включая rule_reference) | P0 | RE003,RE006 | rule_engine/interpreter/tree_walker.py (Formula) | Вычисление f_norm_period на тестовом Context даёт корректное число часов | 2
RE013 | 2. Rule Engine | RuleEngine | Юнит-тесты Formula walker (вложенный rule_reference) | P0 | RE012 | tests/unit/rule_engine/test_formula_walker.py | Тест f_overtime_hours корректно ссылается на NORM.PERIOD | 2
RE014 | 2. Rule Engine | RuleEngine | Version Resolver (поиск применимой RuleVersion по scope+дате) | P0 | DB005,RE012 | rule_engine/interpreter/version_resolver.py | Резолвер возвращает явную ошибку при отсутствии применимой версии, ровно одну — при наличии | 2
RE015 | 2. Rule Engine | RuleEngine | Интеграционные тесты Version Resolver против реальной Postgres | P0 | RE014,DB005 | tests/integration/rule_engine/test_version_resolver.py | Тест подтверждает согласованность EXCLUDE-ограничения и резолвера | 2
LR001 | 3. LegalRules | LegalRules | Domain: dataclass Rule/RuleVersion/NormativeDocument/DocumentNode + инварианты | P0 | F008 | modules/legal_rules/domain/*.py | Попытка создать вторую published-версию с пересекающимся периодом отклоняется доменным методом | 2
LR002 | 3. LegalRules | LegalRules | Domain: dataclass ConflictResolutionPolicy(+Version) | P0 | LR001 | modules/legal_rules/domain/conflict_policy.py | precedence_list без дублей проходит, с дублями — отклоняется | 1
LR003 | 3. LegalRules | LegalRules | Юнит-тесты инвариантов Rule/RuleVersion (неизменяемость после publish) | P0 | LR001 | tests/unit/legal_rules/domain | Попытка изменить formula_definition у published-версии выбрасывает исключение домена | 1
LR004 | 3. LegalRules | LegalRules | Infra: SQLAlchemy imperative mapping для агрегатов legal_rules | P0 | DB006,LR001 | modules/legal_rules/infrastructure/write/orm_mapping.py | Domain-класс Rule не импортирует sqlalchemy; маппинг регистрируется без ошибок при старте | 2
LR005 | 3. LegalRules | LegalRules | Infra: RuleRepository (get/add/list_by_scope_and_date) | P0 | LR004 | modules/legal_rules/infrastructure/write/rule_repository.py | Сохранение и повторная загрузка Rule даёт идентичный объект | 2
LR006 | 3. LegalRules | LegalRules | Application: CreateNormativeDocument command+handler | P1 | LR004 | modules/legal_rules/application/commands/create_normative_document | Тест на дубликат reg_number возвращает ошибку | 1
LR007 | 3. LegalRules | LegalRules | Application: CreateRuleVersion (draft) command+handler | P1 | LR005 | modules/legal_rules/application/commands/create_rule_version | Черновик создаётся со status=draft, EXCLUDE не применяется к draft | 2
LR008 | 3. LegalRules | LegalRules | Application: PublishRuleVersion command+handler | P0 | LR007 | modules/legal_rules/application/commands/publish_rule_version | Публикация версии автоматически проставляет valid_to предыдущей версии | 2
LR009 | 3. LegalRules | LegalRules | Application: DryRunRuleVersion command+handler | P1 | LR008,RE012 | modules/legal_rules/application/commands/dry_run_rule_version | Результат содержит diff между draft и текущей версией на тестовой выборке | 2
LR010 | 3. LegalRules | LegalRules | Application: GetEffectiveRuleVersion query+handler | P0 | RE014 | modules/legal_rules/application/queries/get_effective_rule_version | Запрос со scope и датой возвращает ровно одну версию или явную ошибку | 1
LR011 | 3. LegalRules | LegalRules | Infra: Redis-кэш для GetEffectiveRuleVersion + инвалидация по публикации | P1 | LR010 | modules/legal_rules/infrastructure/cache/rule_cache.py | После публикации новой версии повторный запрос возвращает новые данные без ручной очистки | 2
LR012 | 3. LegalRules | LegalRules | API: роутеры+схемы /legal-rules/documents,/rules,/rule-versions | P1 | LR006,LR007,LR008,LR010 | modules/legal_rules/api/router.py | Эндпоинты отвечают согласно openapi.yaml | 2
LR013 | 3. LegalRules | LegalRules | Интеграционный тест: draft->dry-run->publish->supersede | P1 | LR008,LR009 | tests/integration/legal_rules/test_publish_flow.py | Тест проходит end-to-end через HTTP-слой | 2
LR014 | 3. LegalRules | LegalRules | Контрактный тест LegalRules против openapi.yaml | P2 | LR012 | tests/contract/test_legal_rules_contract.py | Schemathesis не находит расхождений | 1
LR015 | 3. LegalRules | LegalRules | Contracts: экспорт get_effective_version Protocol+DTO | P0 | LR010 | modules/legal_rules/contracts/get_effective_rule_version.py | Другой модуль может вызвать контракт без импорта domain/infrastructure legal_rules | 1
PE001 | 4. Personnel | Personnel | Domain: dataclass Unit/Position/Employee + инварианты | P0 | F008 | modules/personnel/domain/*.py | Попытка назначить сотруднику вторую активную основную должность отклоняется | 2
PE002 | 4. Personnel | Personnel | Domain: ServiceRecordEntry/SecondaryAssignment entities | P0 | PE001 | modules/personnel/domain/service_record.py | SecondaryAssignment, пересекающийся с больничным, отклоняется | 1
PE003 | 4. Personnel | Personnel | Юнит-тесты конечного автомата EmploymentStatus | P0 | PE001 | tests/unit/personnel/test_employee_status.py | Прямой переход dismissed->active выбрасывает исключение домена | 1
PE004 | 4. Personnel | Personnel | Infra: SQLAlchemy imperative mapping (ltree Unit, Position, Employee) | P0 | DB011,PE001 | modules/personnel/infrastructure/orm_mapping.py | Сохранение Unit с hierarchy_path корректно читается обратно | 2
PE005 | 4. Personnel | Personnel | Infra: UnitRepository/EmployeeRepository/PositionRepository | P0 | PE004 | modules/personnel/infrastructure/repositories.py | Интеграционный тест round-trip для каждого репозитория | 2
PE006 | 4. Personnel | Personnel | Application: CreateUnit/CreatePosition commands+handlers | P1 | PE005 | modules/personnel/application/commands/create_unit,create_position | Дубликат code подразделения/должности возвращает ошибку | 1
PE007 | 4. Personnel | Personnel | Application: RegisterEmployee command+handler | P0 | PE005 | modules/personnel/application/commands/register_employee | Дубликат personnel_number отклоняется; успешная регистрация возвращает id | 2
PE008 | 4. Personnel | Personnel | Application: ChangeEmploymentStatus command+handler | P0 | PE007 | modules/personnel/application/commands/change_employment_status | Недопустимый переход статуса возвращает ошибку домена | 2
PE009 | 4. Personnel | Personnel | Application: AddServiceRecordEntry command+handler | P1 | PE007 | modules/personnel/application/commands/add_service_record_entry | Запись добавляется, редактирование существующей невозможно через API | 1
PE010 | 4. Personnel | Personnel | Application: GetEmployee/ListEmployees queries+handlers | P0 | PE005 | modules/personnel/application/queries/* | Список поддерживает пагинацию и фильтр по unitId согласно openapi.yaml | 1
PE011 | 4. Personnel | Personnel | API: роутеры+схемы /personnel/units,/positions,/employees | P0 | PE006,PE007,PE008,PE010 | modules/personnel/api/router.py | Все эндпоинты Personnel реализованы согласно openapi.yaml | 2
PE012 | 4. Personnel | Personnel | Contracts: get_employee_snapshot Protocol+DTO | P0 | PE010 | modules/personnel/contracts/get_employee_snapshot.py | Другие модули получают снимок сотрудника без импорта personnel.domain | 1
PE013 | 4. Personnel | Personnel | Интеграционные тесты жизненного цикла сотрудника | P1 | PE008,PE009 | tests/integration/personnel/test_employee_lifecycle.py | Тест проходит через HTTP-слой, история service_record_entry корректна | 2
PE014 | 4. Personnel | Personnel | Контрактный тест Personnel против openapi.yaml | P2 | PE011 | tests/contract/test_personnel_contract.py | Schemathesis не находит расхождений | 1
PE015 | 4. Personnel | Personnel | Seed-скрипт: образец оргструктуры и сотрудников | P2 | PE006 | scripts/seed_personnel_dev.py | Скрипт создаёт 3 подразделения и 20 сотрудников с разными статусами | 2
SC001 | 5. ServiceCalendar | ServiceCalendar | Domain: dataclass CalendarYear/CalendarDay + инварианты | P0 | F008 | modules/service_calendar/domain/*.py | Попытка задать день за пределами года отклоняется | 1
SC002 | 5. ServiceCalendar | ServiceCalendar | Infra: SQLAlchemy mapping + CalendarRepository | P0 | DB012,SC001 | modules/service_calendar/infrastructure/*.py | Round-trip сохранения/чтения года из 366 дней | 2
SC003 | 5. ServiceCalendar | ServiceCalendar | Application: CreateCalendarYear/SetCalendarDays commands+handlers | P0 | SC002 | modules/service_calendar/application/commands/* | Массовая установка 366 дней проходит одной транзакцией | 2
SC004 | 5. ServiceCalendar | ServiceCalendar | Application: PublishCalendarYear command+handler | P0 | SC003 | modules/service_calendar/application/commands/publish_calendar_year | Изменение дня после публикации отклоняется | 1
SC005 | 5. ServiceCalendar | ServiceCalendar | Application: GetCalendarYear query+handler | P0 | SC002 | modules/service_calendar/application/queries/get_calendar_year | Запрос возвращает полный список дней с типами | 1
SC006 | 5. ServiceCalendar | ServiceCalendar | API: роутеры+схемы /service-calendar | P0 | SC003,SC004,SC005 | modules/service_calendar/api/router.py | Эндпоинты соответствуют openapi.yaml | 1
SC007 | 5. ServiceCalendar | ServiceCalendar | Интеграционный тест: публикация делает год неизменяемым | P1 | SC004 | tests/integration/service_calendar/test_publish.py | Тест подтверждает отказ при попытке правки после publish | 1
SC008 | 5. ServiceCalendar | ServiceCalendar | Seed-скрипт: полный производственный календарь на 2026 год | P1 | SC004 | scripts/seed_calendar_2026.py | Типы дней расставлены по официальному производственному календарю РФ | 2
SD001 | 6. Scheduling | Scheduling | Domain: dataclass DutySchedule/PlannedShift + инвариант непересечения смен | P0 | F008 | modules/scheduling/domain/*.py | Добавление второй пересекающейся смены сотруднику отклоняется доменным методом | 2
SD002 | 6. Scheduling | Scheduling | Юнит-тесты инварианта непересечения смен (на стыке графиков) | P0 | SD001 | tests/unit/scheduling/test_planned_shift.py | Тест на пересечение через границу двух DutySchedule проходит | 1
SD003 | 6. Scheduling | Scheduling | Infra: SQLAlchemy mapping (EXCLUDE-aware) + DutyScheduleRepository | P0 | DB013,SD001 | modules/scheduling/infrastructure/*.py | Вставка пересекающейся смены транслируется в доменную ошибку | 2
SD004 | 6. Scheduling | Scheduling | Application: DraftSchedule command+handler | P1 | SD003 | modules/scheduling/application/commands/draft_schedule | Создание графика в статусе draft для подразделения+периода | 1
SD005 | 6. Scheduling | Scheduling | Application: AddPlannedShift command+handler | P0 | SD003 | modules/scheduling/application/commands/add_planned_shift | Пересечение возвращает 409; корректная смена сохраняется | 2
SD006 | 6. Scheduling | Scheduling | Domain service: RestPeriodPolicyService | P1 | SD001,RE014 | modules/scheduling/application/services/rest_period_policy.py | Использует RuleVersion категории minimum_rest_period через Rule Engine | 2
SD007 | 6. Scheduling | Scheduling | Юнит-тесты RestPeriodPolicyService (стык периодов) | P1 | SD006 | tests/unit/scheduling/test_rest_period_policy.py | Смена раньше минимального отдыха после предыдущей отклоняется | 2
SD008 | 6. Scheduling | Scheduling | Application: ApproveSchedule command+handler | P1 | SD004 | modules/scheduling/application/commands/approve_schedule | Утверждённый график становится неизменяемым | 1
SD009 | 6. Scheduling | Scheduling | Application: ReviseSchedule command+handler | P2 | SD008 | modules/scheduling/application/commands/revise_schedule | Пересмотр создаёт новую сущность со ссылкой на предыдущую | 2
SD010 | 6. Scheduling | Scheduling | Application: GetScheduleForUnit query+handler | P1 | SD003 | modules/scheduling/application/queries/get_schedule_for_unit | Запрос по unitId+период возвращает список графиков | 1
SD011 | 6. Scheduling | Scheduling | API: роутеры+схемы /scheduling | P1 | SD004,SD005,SD008,SD009,SD010 | modules/scheduling/api/router.py | Эндпоинты соответствуют openapi.yaml | 2
SD012 | 6. Scheduling | Scheduling | Интеграционный тест: пересечение смен отклоняется с 409 | P1 | SD005 | tests/integration/scheduling/test_overlap.py | Тест через HTTP подтверждает 409 и Problem-тело | 1
SD013 | 6. Scheduling | Scheduling | Интеграционный тест: draft->approve->revise | P2 | SD008,SD009 | tests/integration/scheduling/test_approval_flow.py | Полный цикл проходит, история версий сохранена | 2
SD014 | 6. Scheduling | Scheduling | Контрактный тест Scheduling против openapi.yaml | P2 | SD011 | tests/contract/test_scheduling_contract.py | Schemathesis не находит расхождений | 1
SD015 | 6. Scheduling | Scheduling | Contracts: get_planned_shifts_for_employee Protocol | P0 | SD010 | modules/scheduling/contracts/get_planned_shifts.py | TimeAccounting ссылается на плановую смену без импорта scheduling.domain | 1
TA001 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Domain: Timesheet aggregate + ServiceTimeEvent entity + HoursBreakdown VO | P0 | F008 | modules/time_accounting/domain/*.py | Два непересекающихся события создаются успешно, третье пересекающееся отклоняется | 2
TA002 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Юнит-тесты: непересечение событий + лимит 24ч/сутки | P0 | TA001 | tests/unit/time_accounting/test_timesheet_invariants.py | Сумма actual_shift за сутки >24ч отклоняется доменным методом | 2
TA003 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Юнит-тесты: overtime_attraction требует overtime_order_id | P0 | TA001 | tests/unit/time_accounting/test_overtime_invariant.py | Событие overtime_attraction без ссылки на приказ отклоняется | 1
TA004 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Domain events: ShiftActuallyPerformed/SicknessRegistered/OvertimeAttracted/TimesheetApproved/TimesheetReopened | P0 | TA001 | modules/time_accounting/domain/events.py | Каждое доменное действие добавляет соответствующее событие в буфер | 1
TA005 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Infra: SQLAlchemy imperative mapping Timesheet (write side) | P0 | DB015,TA001 | modules/time_accounting/infrastructure/write/orm_mapping.py | Domain-класс Timesheet не импортирует sqlalchemy | 2
TA006 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Infra: TimesheetRepository + outbox_writer (транзакционная запись) | P0 | TA005 | modules/time_accounting/infrastructure/write/*.py | Сохранение агрегата и запись в outbox_message происходят в одной транзакции | 2
TA007 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Application: OpenTimesheet command+handler | P0 | TA006 | modules/time_accounting/application/commands/open_timesheet | Повторное открытие того же (employeeId,period) возвращает 409 | 1
TA008 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Application: RegisterActualShift command+handler | P0 | TA006,TA002 | modules/time_accounting/application/commands/register_actual_shift | Пересекающаяся смена возвращает 409 | 2
TA009 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Application: RegisterSickness command+handler | P0 | TA006 | modules/time_accounting/application/commands/register_sickness | Событие сохраняется, влияет на расчёт недоработки | 1
TA010 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Application: RegisterSuspension command+handler | P1 | TA006 | modules/time_accounting/application/commands/register_suspension | Событие сохраняется корректно | 1
TA011 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Application: AttractOvertime command+handler | P0 | TA006,TA003 | modules/time_accounting/application/commands/attract_overtime | Отсутствие overtime_order_id возвращает 422 | 2
TA012 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Application: RegisterBusinessTrip command+handler | P2 | TA006 | modules/time_accounting/application/commands/register_business_trip | Событие требует businessTripPlace | 1
TA013 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Application: CreateOvertimeOrder command+handler | P0 | TA006 | modules/time_accounting/application/commands/create_overtime_order | Дубликат order_number отклоняется | 1
TA014 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Application: CreateCorrectionEntry command+handler | P1 | TA006 | modules/time_accounting/application/commands/create_correction_entry | Исходная запись не изменяется, создаётся новая correction_entry | 1
TA015 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Application: ApproveTimesheet command+handler | P0 | TA008,TA009,TA010,TA011 | modules/time_accounting/application/commands/approve_timesheet | После утверждения Timesheet неизменяем | 2
TA016 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Application: ReopenTimesheet command+handler | P1 | TA015 | modules/time_accounting/application/commands/reopen_timesheet | Переоткрытие требует обязательной причины | 1
TA017 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Calc Engine: Алгоритм Б - расчёт нормы периода | P0 | RE014,SC005 | modules/time_accounting/application/services/norm_calculation.py | Норма за неполный месяц пропорционально уменьшена | 2
TA018 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Юнит-тесты Алгоритма Б | P0 | TA017 | tests/unit/time_accounting/test_norm_calculation.py | Сравнение с ручным расчётом по производственному календарю | 2
TA019 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Calc Engine: Алгоритм В - сбор и нормализация фактов | P0 | TA001 | modules/time_accounting/application/services/fact_collector.py | actual_minutes_total и explained_absence_minutes корректны на тестовом наборе | 2
TA020 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Calc Engine: Алгоритмы Г/Д/Е - классификация ночных/праздничных/выходных | P0 | TA019,SC005 | modules/time_accounting/application/services/hours_classifier.py | Ночная смена, пересекающая полночь, разбита корректно | 2
TA021 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Юнит-тесты классификации ночных/праздничных/выходных часов | P0 | TA020 | tests/unit/time_accounting/test_hours_classifier.py | Суточное дежурство в предпраздничный день классифицировано верно | 2
TA022 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Calc Engine: Алгоритм Ж - разрешение конфликта категорий | P0 | TA020,LR002 | modules/time_accounting/application/services/conflict_resolver.py | Час, одновременно ночной и праздничный, отнесён ровно к одной категории | 2
TA023 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Юнит-тесты Алгоритма Ж | P0 | TA022 | tests/unit/time_accounting/test_conflict_resolver.py | Задвоение компенсации по одному часу невозможно | 2
TA024 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Calc Engine: Алгоритм З - переработка/недоработка | P0 | TA017,TA019 | modules/time_accounting/application/services/overtime_calculator.py | Недоработка, покрытая больничным, помечена как explained | 2
TA025 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Юнит-тесты Алгоритма З | P0 | TA024 | tests/unit/time_accounting/test_overtime_calculator.py | Частично объяснённая недоработка разделена на explained/unexplained | 1
TA026 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Сборка полного пайплайна HoursBreakdown внутри ApproveTimesheet | P0 | TA015,TA017,TA020,TA022,TA024 | modules/time_accounting/application/commands/approve_timesheet (обновлён) | Утверждение детерминированно даёт одинаковый HoursBreakdown при повторе | 2
TA027 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Infra/read: hours_breakdown_projection + Celery-задача построения проекции | P0 | DB015,TA026 | modules/time_accounting/infrastructure/read/projection_builder.py | Проекция обновляется асинхронно в течение секунд после ApproveTimesheet | 2
TA028 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Infra/read: Redis-кэш для GetMyTimesheetSummary | P1 | TA027 | modules/time_accounting/infrastructure/read/redis_cache.py | Повторный запрос сводки не создаёт нового обращения к БД | 2
TA029 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Application (Query): GetMyTimesheetSummary handler | P0 | TA028 | modules/time_accounting/application/queries/get_my_timesheet_summary | Сотрудник получает только свою сводку | 1
TA030 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Application (Query): GetHoursBreakdownHistory handler | P1 | TA027 | modules/time_accounting/application/queries/get_hours_breakdown_history | Пагинированный список сводок по сотруднику | 1
TA031 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Application (Query): GetUnitTimesheetDashboard handler | P1 | TA027 | modules/time_accounting/application/queries/get_unit_timesheet_dashboard | Агрегаты совпадают с суммой по сотрудникам подразделения | 2
TA032 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | API: роутеры+схемы для командной стороны TimeAccounting | P0 | TA007,TA008,TA009,TA010,TA011,TA012,TA013,TA014,TA015,TA016 | modules/time_accounting/api/router_commands.py | Эндпоинты команд соответствуют openapi.yaml, включая discriminator по eventType | 2
TA033 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | API: роутеры+схемы для query-стороны TimeAccounting | P0 | TA029,TA030,TA031 | modules/time_accounting/api/router_queries.py | Эндпоинты запросов соответствуют openapi.yaml | 2
TA034 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Интеграционный тест: полный цикл запись->утверждение->проекция->чтение | P0 | TA026,TA027,TA029 | tests/integration/time_accounting/test_full_cycle.py | Тест через HTTP от регистрации смены до чтения сводки проходит | 2
TA035 | 7. TimeAccounting | TimeAccounting | Контрактный тест TimeAccounting против openapi.yaml | P1 | TA032,TA033 | tests/contract/test_time_accounting_contract.py | Schemathesis не находит расхождений, включая discriminated union | 1
CO001 | 8. Compensation | Compensation | Domain: dataclass CompensationCase/CompensationLine + инварианты | P0 | F008 | modules/compensation/domain/*.py | Сумма hoursAmount по категории, превышающая HoursBreakdown, отклоняется | 2
CO002 | 8. Compensation | Compensation | Юнит-тесты инварианта 'часы компенсации <= HoursBreakdown' | P0 | CO001 | tests/unit/compensation/test_case_invariants.py | Явный тест на превышение суммы по категории overtime | 1
CO003 | 8. Compensation | Compensation | Infra: SQLAlchemy mapping + CompensationCaseRepository | P0 | DB016,CO001 | modules/compensation/infrastructure/*.py | Round-trip сохранения дела с несколькими строками | 2
CO004 | 8. Compensation | Compensation | Contracts consumer: вызов IGetTimesheetStatus из TimeAccounting.contracts | P0 | TA033,LR015 | modules/compensation/infrastructure/anticorruption/timesheet_status_client.py | Compensation не импортирует ничего из time_accounting.domain/infrastructure | 1
CO005 | 8. Compensation | Compensation | Application: CreateCompensationCase command+handler | P0 | CO003,CO004 | modules/compensation/application/commands/create_compensation_case | Создание дела при неутверждённом табеле возвращает 422 | 2
CO006 | 8. Compensation | Compensation | Calc Engine: Алгоритм К - распределение компенсации | P0 | RE014,TA026 | modules/compensation/application/services/compensation_allocator.py | Коэффициент берётся из RuleVersion, действующей на конец периода | 2
CO007 | 8. Compensation | Compensation | Юнит-тесты Алгоритма К (ветка election_allowed) | P0 | CO006 | tests/unit/compensation/test_compensation_allocator.py | При election_allowed=false форма определяется без запроса волеизъявления | 2
CO008 | 8. Compensation | Compensation | Application: RecordEmployeeElection command+handler | P1 | CO005 | modules/compensation/application/commands/record_employee_election | Выбор формы после финализации дела отклоняется | 1
CO009 | 8. Compensation | Compensation | Application: FinalizeCompensationCase command+handler | P0 | CO005,CO006 | modules/compensation/application/commands/finalize_compensation_case | Финализация публикует CompensationLineCreated для каждой строки | 2
CO010 | 8. Compensation | Compensation | Celery-задача: create_compensation_case_from_event | P1 | CO005 | modules/compensation/infrastructure/tasks.py | Событие TimesheetApproved асинхронно порождает CompensationCase в статусе draft | 2
CO011 | 8. Compensation | Compensation | Infra: consumer Redis Streams для TimesheetApproved | P1 | TA006,CO010 | modules/compensation/infrastructure/event_consumer.py | Consumer group читает поток без потери и дублирования при рестарте | 2
CO012 | 8. Compensation | Compensation | Application (Query): GetCompensationHistory handler | P1 | CO003 | modules/compensation/application/queries/get_compensation_history | Пагинированная история по сотруднику | 1
CO013 | 8. Compensation | Compensation | Read-модель: таблица regional_compensation_forecast_projection | P2 | DB016 | modules/compensation/infrastructure/read/forecast_projection.py | Таблица создана и заполняется агрегирующим запросом | 2
CO014 | 8. Compensation | Compensation | Celery-задача: построение регионального прогноза | P2 | CO013 | modules/compensation/infrastructure/tasks.py (forecast) | Beat запускает задачу раз в сутки, проекция обновляется | 2
CO015 | 8. Compensation | Compensation | Application (Query): GetRegionalCompensationForecast handler | P2 | CO014 | modules/compensation/application/queries/get_regional_forecast | Запрос возвращает агрегаты по regionUnitId и периоду | 1
CO016 | 8. Compensation | Compensation | API: роутеры+схемы /compensation | P1 | CO005,CO008,CO009,CO012,CO015 | modules/compensation/api/router.py | Эндпоинты соответствуют openapi.yaml | 2
CO017 | 8. Compensation | Compensation | Интеграционный тест: TimesheetApproved -> CompensationCase (асинхронно) | P1 | CO010,CO011 | tests/integration/compensation/test_event_driven_creation.py | Тест с ожиданием подтверждает появление дела без прямого вызова API | 2
CO018 | 8. Compensation | Compensation | Интеграционный тест: ветка выбора формы компенсации | P2 | CO008 | tests/integration/compensation/test_election_flow.py | Дефолтная форма применяется при отсутствии волеизъявления в срок | 1
CO019 | 8. Compensation | Compensation | Контрактный тест Compensation против openapi.yaml | P2 | CO016 | tests/contract/test_compensation_contract.py | Schemathesis не находит расхождений | 1
CO020 | 8. Compensation | Compensation | Contracts: публикация схемы события compensation_line_created | P0 | CO009 | modules/compensation/contracts/integration_events.py | RestBalance валидирует входящее событие по опубликованной схеме | 1
RB001 | 9. RestBalance | RestBalance | Domain: семантика BalanceMovement + инвариант неотрицательности остатка | P0 | F008 | modules/rest_balance/domain/*.py | Списание сверх остатка отклоняется доменным методом до сохранения | 2
RB002 | 9. RestBalance | RestBalance | Юнит-тесты: остаток не может стать отрицательным | P0 | RB001 | tests/unit/rest_balance/test_balance_invariant.py | Списание ровно равное остатку проходит, +0.01 - падает | 1
RB003 | 9. RestBalance | RestBalance | Infra: SQLAlchemy mapping + BalanceMovementRepository + helper обновления MV | P0 | DB017,RB001 | modules/rest_balance/infrastructure/*.py | Сумма движений совпадает с current_balance после REFRESH | 2
RB004 | 9. RestBalance | RestBalance | Celery-задача: accrue_rest_days | P0 | CO020,RB003 | modules/rest_balance/infrastructure/tasks.py | Начисление создаётся только для строк с additional_rest_time | 2
RB005 | 9. RestBalance | RestBalance | Application: RequestConsumption command+handler | P0 | RB003 | modules/rest_balance/application/commands/request_consumption | Запрос сверх остатка возвращает 422 с указанием текущего остатка | 2
RB006 | 9. RestBalance | RestBalance | Application: ReverseMovement command+handler | P1 | RB003 | modules/rest_balance/application/commands/reverse_movement | Сторно создаёт новую запись, исходная не изменяется | 1
RB007 | 9. RestBalance | RestBalance | Application (Query): GetBalance handler | P0 | RB003 | modules/rest_balance/application/queries/get_balance | Сотрудник видит только свой остаток | 1
RB008 | 9. RestBalance | RestBalance | Application (Query): GetMovements handler | P1 | RB003 | modules/rest_balance/application/queries/get_movements | Список движений с пагинацией согласно openapi.yaml | 1
RB009 | 9. RestBalance | RestBalance | API: роутеры+схемы /rest-balance | P0 | RB005,RB007,RB008 | modules/rest_balance/api/router.py | Эндпоинты соответствуют openapi.yaml | 1
RB010 | 9. RestBalance | RestBalance | Интеграционный тест: начисление->списание->отказ при недостатке | P0 | RB004,RB005 | tests/integration/rest_balance/test_full_cycle.py | Тест проходит через асинхронное начисление и синхронное списание | 2
RB011 | 9. RestBalance | RestBalance | Контрактный тест RestBalance против openapi.yaml | P2 | RB009 | tests/contract/test_rest_balance_contract.py | Schemathesis не находит расхождений | 1
RB012 | 9. RestBalance | RestBalance | Планирование периодического REFRESH MATERIALIZED VIEW (Celery beat) | P1 | RB003 | composition/beat_schedule.py (rest_balance) | Beat выполняет REFRESH CONCURRENTLY каждые N минут | 1
LM001 | 10. LeaveManagement | LeaveManagement | Domain: dataclass LeaveGrant/RecallEvent + инварианты | P0 | F008 | modules/leave_management/domain/*.py | Пересечение периодов отпуска отклоняется, смежные - нет | 2
LM002 | 10. LeaveManagement | LeaveManagement | Юнит-тесты инварианта пересечения (присоединение смежных отпусков) | P0 | LM001 | tests/unit/leave_management/test_leave_overlap.py | Смежные периоды не считаются пересечением | 1
LM003 | 10. LeaveManagement | LeaveManagement | Infra: SQLAlchemy mapping (EXCLUDE+частичный индекс) + LeaveGrantRepository | P0 | DB018,LM001 | modules/leave_management/infrastructure/*.py | Повторная выдача personal_circumstances_20y отклоняется на уровне БД | 2
LM004 | 10. LeaveManagement | LeaveManagement | Calc Engine: расчёт продолжительности отпуска (leave_entitlement) | P1 | RE014 | modules/leave_management/application/services/entitlement_calculator.py | Продолжительность зависит от стажа и действующей RuleVersion | 2
LM005 | 10. LeaveManagement | LeaveManagement | Application: CreateLeaveGrant command+handler | P0 | LM003,LM004 | modules/leave_management/application/commands/create_leave_grant | Пересечение с существующим отпуском возвращает 409 | 2
LM006 | 10. LeaveManagement | LeaveManagement | Интеграционный тест: одноразовость personal_circumstances_20y | P0 | LM005 | tests/integration/leave_management/test_once_per_lifetime.py | Повторная попытка выдачи отклоняется | 1
LM007 | 10. LeaveManagement | LeaveManagement | Application: RecallFromLeave command+handler | P1 | LM003 | modules/leave_management/application/commands/recall_from_leave | Остаток дней после отзыва явно зафиксирован | 2
LM008 | 10. LeaveManagement | LeaveManagement | Application (Query): GetEmployeeLeaveGrants/GetLeaveGrant handlers | P1 | LM003 | modules/leave_management/application/queries/* | Список и карточка отпуска доступны согласно openapi.yaml | 1
LM009 | 10. LeaveManagement | LeaveManagement | Интеграция с RestBalance: списание ДДО при присоединении отпуска | P2 | LM007,RB005 | modules/leave_management/infrastructure/anticorruption/rest_balance_client.py | Присоединение вызывает RestBalance.contracts, не импортируя rest_balance.domain | 2
LM010 | 10. LeaveManagement | LeaveManagement | API: роутеры+схемы /leave | P1 | LM005,LM007,LM008 | modules/leave_management/api/router.py | Эндпоинты соответствуют openapi.yaml | 2
LM011 | 10. LeaveManagement | LeaveManagement | Интеграционный тест: предоставление->отзыв->учёт остатка | P1 | LM007 | tests/integration/leave_management/test_recall_flow.py | Тест подтверждает корректный RecallEvent и статус LeaveGrant | 2
LM012 | 10. LeaveManagement | LeaveManagement | Контрактный тест LeaveManagement против openapi.yaml | P2 | LM010 | tests/contract/test_leave_contract.py | Schemathesis не находит расхождений | 1
LM013 | 10. LeaveManagement | LeaveManagement | Seed-скрипт: образцы отпусков для dev/test | P2 | LM005 | scripts/seed_leave_dev.py | Скрипт создаёт по одному отпуску каждого типа | 1
LM014 | 10. LeaveManagement | LeaveManagement | Domain service: проверка конфликта отпуска со сменой (Scheduling.contracts) | P1 | SD015,LM005 | modules/leave_management/application/services/schedule_conflict_checker.py | Запрос отпуска на дату утверждённой смены отклоняется до сохранения | 2
LM015 | 10. LeaveManagement | LeaveManagement | Интеграционный тест: отпуск отклонён из-за конфликта со сменой | P1 | LM014 | tests/integration/leave_management/test_schedule_conflict.py | Тест подтверждает отказ с сообщением о конфликтующей смене | 1
FE001 | 11. Frontend | Frontend | Инициализировать Next.js App Router проект + TypeScript конфиг | P0 | F001 | frontend/ проект | npm run build проходит на пустом проекте | 1
FE002 | 11. Frontend | Frontend | Настроить Tailwind + инициализировать shadcn/ui | P0 | FE001 | tailwind.config, components.json | Пример Button из shadcn/ui рендерится на тестовой странице | 1
FE003 | 11. Frontend | Frontend | Настроить дизайн-токены (тема, тёмная/светлая тема) | P2 | FE002 | globals.css с CSS-переменными | Переключение темы меняет цвета без перезагрузки страницы | 1
FE004 | 11. Frontend | Frontend | Корневой layout + providers (Theme, QueryClient, Session, Toaster) | P0 | FE002 | app/layout.tsx | Провайдеры видны в React DevTools на любой странице | 2
FE005 | 11. Frontend | Frontend | Route group (auth)/login: форма входа | P0 | FE004 | app/(auth)/login/page.tsx | Форма валидирует пустые поля, вызывает мок-эндпоинт входа | 2
FE006 | 11. Frontend | Frontend | (app)-shell layout: топ-бар + ролевой сайдбар | P0 | FE004 | app/(app)/layout.tsx | Redirect на /login без сессии; пункты меню отличаются для двух ролей | 2
FE007 | 11. Frontend | Frontend | lib/api-client: типизированный HTTP-клиент (auth + Idempotency-Key) | P0 | FE004 | lib/api-client/* | Клиент добавляет Authorization и Idempotency-Key к POST-запросам | 2
FE008 | 11. Frontend | Frontend | lib/auth: доступ к сессии (сервер+клиент) | P0 | FE005 | lib/auth/* | Server и Client Component получают одинаковый набор ролей из сессии | 2
FE009 | 11. Frontend | Frontend | Генерация TS-типов из openapi.yaml | P0 | FE007 | scripts/generate-types.ts | Изменение DTO после regen отражается в TS-типах без ручной правки | 2
FE010 | 11. Frontend | Frontend | components/shared: DataTable | P1 | FE002 | components/shared/DataTable | Компонент корректно рендерит конверт пагинации с сортировкой | 2
FE011 | 11. Frontend | Frontend | components/shared: DateRangePicker | P1 | FE002 | components/shared/DateRangePicker | Выбор диапазона обновляет periodStart/periodEnd в URL search params | 1
FE012 | 11. Frontend | Frontend | components/shared: StatusBadge | P1 | FE002 | components/shared/StatusBadge | Каждый enum-статус имеет цвет/подпись без дублирования логики | 1
FE013 | 11. Frontend | Frontend | components/shared: RoleGate | P0 | FE008 | components/shared/RoleGate | Дочерний контент не рендерится при отсутствии нужной роли | 1
FE014 | 11. Frontend | Frontend | components/shared: ProvenanceTooltip | P2 | FE002 | components/shared/ProvenanceTooltip | Наведение на число показывает usedRuleVersionId и ссылку на Source | 2
FE015 | 11. Frontend | Frontend | components/shared: PageHeader, EmptyState, ErrorPanel | P1 | FE002 | components/shared/* | ErrorPanel человекочитаемо показывает Problem-объект | 2
FE016 | 11. Frontend | Frontend | components/shared: IdempotentActionButton | P0 | FE007 | components/shared/IdempotentActionButton | Повторный клик во время pending-запроса переиспользует Idempotency-Key | 1
FE017 | 11. Frontend | Frontend | features/time-accounting: query-хуки (summary, history, dashboard) | P0 | FE009 | features/time-accounting/api,hooks | Хуки типизированы, ключи запросов namespaced по модулю | 2
FE018 | 11. Frontend | Frontend | features/time-accounting: mutation-хуки | P0 | FE009,FE016 | features/time-accounting/api,hooks | Мутация вызывает invalidateQueries по тегу ресурса после успеха | 2
FE019 | 11. Frontend | Frontend | Страница /time-accounting/my | P0 | FE017,FE010 | app/(app)/time-accounting/my/page.tsx | Server Component отдаёт HTML со сводкой без лишнего JS | 2
FE020 | 11. Frontend | Frontend | Страница /time-accounting/timesheets/[id] + TimesheetEventForm | P0 | FE018 | app/.../timesheets/[timesheetId]/page.tsx | Форма дискриминирована по eventType, поля меняются по типу | 2
FE021 | 11. Frontend | Frontend | Intercepting route модалка events/new | P1 | FE020 | app/.../@modal/(.)events/new | Модалка открывается поверх списка, прямой URL - полноценная страница | 2
FE022 | 11. Frontend | Frontend | Страница /time-accounting/units/[unitId]/dashboard + chart | P1 | FE017 | app/.../dashboard/page.tsx | Агрегированные показатели совпадают с данными API | 2
FE023 | 11. Frontend | Frontend | features/scheduling: api+хуки | P1 | FE009 | features/scheduling/* | Хуки покрывают все эндпоинты Scheduling | 2
FE024 | 11. Frontend | Frontend | Страница /scheduling/units/[unitId] | P1 | FE023 | app/.../scheduling/units/[unitId]/page.tsx | Список фильтруется по period через URL | 1
FE025 | 11. Frontend | Frontend | Страница+ShiftCalendarGrid (drag/drop) | P1 | FE023 | app/.../schedules/[scheduleId]/page.tsx | Перетаскивание вызывает AddPlannedShift, конфликт показывает баннер | 2
FE026 | 11. Frontend | Frontend | Кнопки Approve/Revise на странице графика | P1 | FE025 | обновление страницы графика | Approve недоступен после Revise без повторного статуса draft | 1
FE027 | 11. Frontend | Frontend | features/compensation: api+хуки | P1 | FE009 | features/compensation/* | Хуки покрывают все эндпоинты Compensation | 2
FE028 | 11. Frontend | Frontend | Страница /compensation/cases/[id] + ElectionFormDialog | P1 | FE027 | app/.../compensation/cases/[caseId]/page.tsx | Диалог показывается только если electionAllowed=true | 2
FE029 | 11. Frontend | Frontend | Страница /compensation/employees/[id]/history | P2 | FE027 | app/.../history/page.tsx | Пагинированная история отображается корректно | 1
FE030 | 11. Frontend | Frontend | Страница /compensation/regions/[id]/forecast + график | P2 | FE027 | app/.../forecast/page.tsx | График строится по данным RegionalCompensationForecast | 2
FE031 | 11. Frontend | Frontend | features/rest-balance: api+хуки + RestBalanceGauge | P1 | FE009 | features/rest-balance/* | Gauge визуализирует остаток относительно максимума | 2
FE032 | 11. Frontend | Frontend | Страница /rest-balance/my + модалка requests/new | P1 | FE031 | app/.../rest-balance/my/page.tsx | Заявка сверх остатка показывает ошибку 422 инлайн | 2
FE033 | 11. Frontend | Frontend | features/leave: api+хуки + LeaveTimeline | P1 | FE009 | features/leave/* | Timeline визуализирует периоды без наложений | 2
FE034 | 11. Frontend | Frontend | Страницы /leave/my,/grants/new,/grants/[id]+RecallDialog | P1 | FE033 | app/(app)/leave/** | Форма валидирует пересечение на клиенте до отправки | 2
FE035 | 11. Frontend | Frontend | features/personnel: api+хуки + UnitTreeView + ServiceRecordTimeline | P1 | FE009 | features/personnel/* | UnitTreeView отображает ltree-иерархию произвольной глубины | 2
FE036 | 11. Frontend | Frontend | Страница /personnel/employees (список+фильтры в URL) | P1 | FE035 | app/(app)/personnel/employees/page.tsx | Фильтр и пагинация хранятся в URL, страница шарибл | 2
FE037 | 11. Frontend | Frontend | Страница /personnel/employees/[id] | P1 | FE035 | app/.../employees/[employeeId]/page.tsx | История службы отображается хронологически | 1
FE038 | 11. Frontend | Frontend | Страница /personnel/units (дерево) | P2 | FE035 | app/(app)/personnel/units/page.tsx | Дерево раскрывается/сворачивается | 1
FE039 | 11. Frontend | Frontend | features/service-calendar: api+хуки + CalendarDayGridEditor | P2 | FE009 | features/service-calendar/* | Редактор позволяет массово задать day_type для диапазона | 2
FE040 | 11. Frontend | Frontend | Страница /service-calendar/[year] | P2 | FE039 | app/.../service-calendar/[year]/page.tsx | После публикации редактор становится read-only | 1
FE041 | 11. Frontend | Frontend | features/legal-rules: api+хуки + ConditionTreeBuilder | P2 | FE009 | features/legal-rules/* | Конструктор собирает дерево Condition, экспортирует валидный JSON | 2
FE042 | 11. Frontend | Frontend | FormulaTreeBuilder компонент | P2 | FE041 | components в features/legal-rules | Конструктор поддерживает все типы узлов Formula, включая rule_reference | 2
FE043 | 11. Frontend | Frontend | Страница /legal-rules/rules (список + создание версии) | P2 | FE041,FE042 | app/(app)/legal-rules/** | Флоу создания черновика доступен без ручного редактирования JSON | 2
FE044 | 11. Frontend | Frontend | RuleVersionDiffViewer + страница dry-run | P2 | FE043 | app/.../dry-run/page.tsx | Diff подсвечивает расхождения draft/текущей версии по сотрудникам | 2
FE045 | 11. Frontend | Frontend | Страница /audit/exports (роль auditor) | P2 | FE009,FE013 | app/(app)/audit/exports/page.tsx | Доступна только роли auditor, все действия - GET | 1
OPS001 | 12. Ops/QA | Ops | Структурное логирование (JSON) для api_app и worker_app | P1 | F012,F013 | Общий logging-конфиг | Логи парсятся как валидный JSON построчно | 1
OPS002 | 12. Ops/QA | Ops | Настроить Sentry error tracking | P1 | OPS001 | Sentry SDK интеграция | Намеренно вызванное исключение появляется в тестовом проекте Sentry | 1
OPS003 | 12. Ops/QA | Ops | Prometheus metrics endpoint для FastAPI | P1 | F012 | GET /metrics | Метрики запросов видны в формате Prometheus | 2
OPS004 | 12. Ops/QA | Ops | Экспорт метрик задач Celery | P1 | F013 | Celery exporter конфиг | Глубина очередей и время выполнения задач видны в Prometheus | 2
OPS005 | 12. Ops/QA | Ops | Grafana-дашборды (латентность API, глубина очередей) | P2 | OPS003,OPS004 | Дашборд-JSON | Дашборд импортируется в Grafana и показывает данные | 2
OPS006 | 12. Ops/QA | Ops | Настроить отправку логов в Loki | P2 | OPS001 | Promtail/Loki конфиг | Логи видны в тестовом Loki-инстансе | 1
OPS007 | 12. Ops/QA | Ops | Dockerfile для backend (общий образ api+worker) | P0 | F001 | backend/Dockerfile | Образ собирается, смена команды запускает api и worker роли | 2
OPS008 | 12. Ops/QA | Ops | Dockerfile для frontend | P0 | FE001 | frontend/Dockerfile | Образ собирается и запускает production-сборку Next.js | 1
OPS009 | 12. Ops/QA | Ops | docker-compose для полного локального стека | P0 | OPS007,OPS008 | docker-compose.full.yml | docker compose up поднимает весь стек, health-checks зелёные | 2
OPS010 | 12. Ops/QA | Ops | CI: job юнит-тестов backend | P0 | F006 | .github/workflows/backend-unit.yml | Юнит-тесты доменного слоя проходят без БД | 1
OPS011 | 12. Ops/QA | Ops | CI: job интеграционных тестов backend (testcontainers) | P0 | OPS010,DB020 | .github/workflows/backend-integration.yml | Тесты проходят на эфемерной Postgres+Redis в CI | 2
OPS012 | 12. Ops/QA | Ops | CI: job контрактных тестов (schemathesis) | P1 | OPS011 | .github/workflows/contract-tests.yml | Job падает при намеренном расхождении со спецификацией | 2
OPS013 | 12. Ops/QA | Ops | CI: job lint+build frontend | P0 | FE001 | .github/workflows/frontend-ci.yml | PR с ошибкой типов получает красный статус | 1
OPS014 | 12. Ops/QA | Ops | CI: job проверки границ модулей (import-linter) | P1 | F014 | .github/workflows/architecture-check.yml | PR с нарушением границы получает красный статус | 1
OPS015 | 12. Ops/QA | Ops | CI: job проверки миграций (upgrade head) | P0 | DB019 | .github/workflows/migrations-check.yml | alembic upgrade head проходит на пустой БД в CI | 1
OPS016 | 12. Ops/QA | Ops | Nginx reverse proxy конфиг (маршрутизация, rate limiting) | P1 | OPS009 | nginx.conf | Запросы сверх лимита получают 429 с Problem-телом | 2
OPS017 | 12. Ops/QA | Ops | План и скрипт нагрузочного тестирования read-пути | P2 | TA035 | scripts/load-test/timesheet_summary.js | Скрипт эмулирует 10000 RPS на GET timesheet-summary | 2
OPS018 | 12. Ops/QA | Ops | Чеклист безопасности: JWT и row-level авторизация по всем модулям | P1 | FE008 | docs/security-checklist.md | Каждый эндпоинт сверен с ожидаемой ролью/scope, расхождения заведены как баги | 2
OPS019 | 12. Ops/QA | Ops | Runbook развёртывания (роли Api/Workers/Beat, масштабирование) | P2 | OPS009,OPS016 | docs/deployment-runbook.md | Новый инженер поднимает стек с нуля по документу без доп. вопросов | 2
OPS020 | 12. Ops/QA | Ops | Итоговый README, связывающий все документы проекта | P3 | OPS019 | README.md | Документ содержит ссылки на все предыдущие артефакты проекта | 1

## Summary
Сводка бэклога реализации
Всего задач: | 250
Суммарная оценка, часов: | 396
Суммарная оценка, человеко-недель (40ч/нед): | 9.9
По приоритету
Приоритет | Кол-во задач | Часов
P0 | 144 | 231
P1 | 72 | 115
P2 | 33 | 49
P3 | 1 | 1
По модулю
Модуль | Кол-во задач | Часов
Foundation | 15 | 21
DB | 20 | 32
RuleEngine | 15 | 25
LegalRules | 15 | 24
Personnel | 15 | 23
ServiceCalendar | 8 | 11
Scheduling | 15 | 23
TimeAccounting | 35 | 57
Compensation | 20 | 32
RestBalance | 12 | 17
LeaveManagement | 15 | 24
Frontend | 45 | 76
Ops | 20 | 31